# 技术改进路线图

# MIXMLAAL 技术改进路线图

| **文档版本** | v1.0 |
| --- | --- |

| **编制时间** | 2025-01-15 |
| --- | --- |

| **规划周期** | 3 个月 + 持续演进 |
| --- | --- |

| **适用团队** | MIXMLAAL 技术团队 |
| --- | --- |

---

## 总体概览

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                         MIXMLAAL 技术改进路线图                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                             │

│  第一阶段（1-2周）     第二阶段（2-4周）      第三阶段（1-2月）    第四阶段（持续）   │

│  ┌───────────┐      ┌───────────┐       ┌───────────┐      ┌───────────┐   │

│  │    止血    │  →   │    加固    │   →   │    优化    │  →   │    演进    │   │

│  └───────────┘      └───────────┘       └───────────┘      └───────────┘   │

│                                                                             │

│  • API Gateway HA        • 数据库双写改造        • 性能优化        • 技术债务清理   │

│  • 熔断机制上线          • 链路追踪引入          • CI/CD完善       • 架构迭代     │

│  • Kafka配置优化         • 监控告警完善          • 测试覆盖率提升    • 能力建设     │

│                                                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

---

## 第一阶段：止血（第1-2周）

**目标：** 消除 P0 级单点风险，建立基础稳定性保障

### 1.1 任务清单

#### 1.1.1 API Gateway 高可用部署

| 任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T1: Nginx + Keepalived 高可用部署** |  |  | 2人·天 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 准备 2 台 Nginx 服务器 | DevOps | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 安装配置 Nginx 负载均衡 | DevOps | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 安装配置 Keepalived VIP | DevOps | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 配置健康检查脚本 | DevOps | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 验证故障切换 | DevOps | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T2: Gateway 多实例部署** |  |  | 3人·天 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 改造 Gateway 支持多实例 | 后端 | 1d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 配置 Docker Compose | DevOps | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 编写部署文档 | 后端 | 0.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 回滚方案验证 | DevOps | 1d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.2 服务熔断机制上线

| 任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T3: 熔断器集成** |  |  | 3人·天 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 集成 opossum 熔断库 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 创建熔断器工厂类 | 后端 | 1d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • HTTP 调用熔断封装 | 后端 | 1d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 单元测试 | 后端 | 0.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T4: 核心服务熔断配置** |  |  | 2人·天 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • Payment Service 熔断 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • Order Service 熔断 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • User Service 熔断 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 降级函数实现 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T5: 熔断监控告警** |  |  | 1人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 监控状态收集 | 后端 | 0.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 告警通知集成 | 后端 | 0.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 1.1.3 Kafka 关键配置调整

| 任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T6: Kafka 生产者优化** |  |  | 2人·天 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 配置 acks=all | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 开启幂等性 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 重试机制配置 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 测试验证 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T7: Kafka 消费者优化** |  |  | 2人·天 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 配置手动提交 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 幂等消费实现 | 后端 | 1d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 死信队列创建 | 后端 | 0.5d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T8: Topic 配置优化** |  |  | 0.5人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 副本数调整 | DevOps | 0.25d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 分区数规划 | DevOps | 0.25d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 1.2 预期产出

| 产出物 | 说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |

| Nginx HA 集群 | 2节点 + VIP | 故障切换 < 5s |
| --- | --- | --- |

| Gateway 多实例 | 3 实例部署 | 单实例故障不影响 |
| --- | --- | --- |

| 熔断器框架 | 集成 opossum | 熔断打开 < 3s |
| --- | --- | --- |

| Kafka 可靠性 | 消息不丢失 | 重试 3 次机制 |
| --- | --- | --- |

| 死信队列 | DLQ Topic | 失败消息入库 |
| --- | --- | --- |

### 1.3 验收标准

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       第一阶段验收检查单                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                     │

│  □ API Gateway                                                    │

│     □ VIP 正常绑定                                                 │

│     □ 任意节点宕机不影响服务                                        │

│     □ 故障切换时间 < 5s                                            │

│     □ 回滚时间 < 10min                                             │

│                                                                     │

│  □ 熔断机制                                                        │

│     □ 核心服务熔断配置完成                                          │

│     □ 降级函数返回合理数据                                          │

│     □ 熔断状态可在监控面板查看                                      │

│     □ 告警可正常发送                                                │

│                                                                     │

│  □ Kafka                                                          │

│     □ Producer 配置符合要求                                         │

│     □ Consumer 手动提交验证                                          │

│     □ 死信队列正常运行                                              │

│     □ 消息处理幂等性测试通过                                         │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 1.4 风险和依赖

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |

| Keepalived 配置复杂 | 中 | 中 | 参考文档，提前测试 |
| --- | --- | --- | --- |

| Gateway 代码改动风险 | 低 | 高 | 充分测试，保留回滚 |
| --- | --- | --- | --- |

| Kafka 配置影响现有逻辑 | 中 | 高 | 测试环境验证 |
| --- | --- | --- | --- |

| 团队对熔断器不熟悉 | 高 | 低 | 培训 + Pair 编程 |
| --- | --- | --- | --- |

**依赖项：**

2 台服务器用于 Nginx

测试环境可用

相关代码已提交 Git

---

## 第二阶段：加固（第2-4周）

**目标：** 提升数据一致性，完善可观测性体系

### 2.1 任务清单

#### 2.1.1 数据库双写一致性改造

| 任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T9: 延迟双删策略实现** |  |  | 4人·天 | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 分布式锁实现 | 后端 | 1d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 延迟双删核心逻辑 | 后端 | 2d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 空值缓存防穿透 | 后端 | 1d | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T10: 数据一致性保障** |  |  | 3人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 一致性检查定时任务 | 后端 | 1.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 自动修复机制 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 数据校验报告 | 后端 | 0.5d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T11: User Service 改造** |  |  | 2人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 改造用户查询接口 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 改造用户更新接口 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T12: Order Service 改造** |  |  | 2人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 改造订单查询接口 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 改造订单更新接口 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 2.1.2 分布式链路追踪引入

| 任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T13: Jaeger 部署** |  |  | 2人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • Jaeger All-in-One 部署 | DevOps | 0.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 生产环境集群部署 | DevOps | 1.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T14: SDK 集成** |  |  | 3人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • OpenTelemetry SDK 集成 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • HTTP 调用链路追踪 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • Kafka 消息链路追踪 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T15: 链路分析** |  |  | 2人·天 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 慢查询分析 | 后端 | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 调用链拓扑图 | 后端 | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 2.1.3 监控告警完善

| 任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T16: Prometheus 指标** |  |  | 2人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 业务指标埋点 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 基础设施指标 | DevOps | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T17: Grafana 仪表盘** |  |  | 2人·天 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 服务健康大盘 | DevOps | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • Kafka 监控大盘 | DevOps | 0.5d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 熔断器状态大盘 | 后端 | 0.5d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T18: 告警规则配置** |  |  | 1人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 关键指标告警 | DevOps | 0.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 告警收敛规则 | DevOps | 0.5d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 2.2 预期产出

| 产出物 | 说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |

| 双写一致性方案 | 延迟双删实现 | 数据不一致率 < 0.1% |
| --- | --- | --- |

| 链路追踪系统 | Jaeger 部署 | 全链路可追踪 |
| --- | --- | --- |

| 监控大盘 | Grafana | 核心指标可视化 |
| --- | --- | --- |

| 告警体系 | 飞书/钉钉 | 告警 5 分钟内触达 |
| --- | --- | --- |

### 2.3 验收标准

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       第二阶段验收检查单                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                     │

│  □ 数据一致性                                                        │

│     □ 延迟双删逻辑正确实现                                           │

│     □ 分布式锁正常工作                                               │

│     □ 一致性检查任务正常运行                                          │

│     □ 不一致数据可自动修复                                           │

│                                                                     │

│  □ 链路追踪                                                          │

│     □ Jaeger 服务正常运行                                            │

│     □ 所有 HTTP 调用已埋点                                           │

│     □ 消息消费链路可追踪                                             │

│     □ 支持 trace ID 检索                                             │

│                                                                     │

│  □ 监控告警                                                          │

│     □ Prometheus 采集正常                                             │

│     □ Grafana 大盘可访问                                             │

│     □ 告警规则已配置                                                 │

│     □ 告警通知正常送达                                               │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 2.4 风险和依赖

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |

| 双写改造影响性能 | 中 | 中 | 充分压测 |
| --- | --- | --- | --- |

| 链路追踪引入延迟 | 低 | 中 | 采样策略 |
| --- | --- | --- | --- |

| 告警风暴 | 中 | 高 | 告警收敛 |
| --- | --- | --- | --- |

**依赖项：**

Jaeger 官方 Helm Chart

Grafana 已部署

Prometheus 已部署

---

## 第三阶段：优化（第1-2月）

**目标：** 性能提升、流程完善、质量保障

### 3.1 任务清单

#### 3.1.1 性能优化实施

| 任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T19: Redis 缓存优化** |  |  | 3人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 热点数据识别 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 缓存策略调优 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 缓存预热方案 | 后端 | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T20: 数据库优化** |  |  | 4人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 慢查询优化 | DBA | 1.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 索引优化 | DBA | 1.5d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 连接池调优 | 后端 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T21: 服务调优** |  |  | 2人·天 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • JVM/Node.js 参数调优 | 后端 | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 连接复用优化 | 后端 | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T22: 压测验证** |  |  | 3人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 编写压测脚本 | 测试 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 基线性能测试 | 测试 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 优化效果验证 | 测试 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 3.1.2 CI/CD 流程完善

| 任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T23: 自动化构建** |  |  | 3人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • Docker 镜像构建优化 | DevOps | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 多阶段构建 | DevOps | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 构建缓存优化 | DevOps | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T24: 自动化部署** |  |  | 4人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • Argo CD 集成 | DevOps | 2d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 蓝绿部署配置 | DevOps | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 回滚自动化 | DevOps | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T25: 质量门禁** |  |  | 2人·天 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • SonarQube 集成 | DevOps | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 质量门禁规则 | 后端 | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

#### 3.1.3 测试覆盖率提升

| 任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T26: 单元测试补充** |  |  | 5人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 核心业务覆盖 | 后端 | 3d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 工具类覆盖 | 后端 | 2d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T27: 集成测试** |  |  | 4人·天 | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 服务间调用测试 | 测试 | 2d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 数据库集成测试 | 测试 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 消息队列测试 | 测试 | 1d | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **T28: E2E 测试** |  |  | 3人·天 | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 核心流程覆盖 | 测试 | 2d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | • 自动化执行 | 测试 | 1d | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 3.2 预期产出

| 产出物 | 说明 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |

| 性能基线报告 | 优化前后对比 | P99 < 500ms |
| --- | --- | --- |

| 自动化部署 | Argo CD | 部署时间 < 5min |
| --- | --- | --- |

| 测试报告 | 覆盖率报告 | 覆盖率 > 70% |
| --- | --- | --- |

| 质量门禁 | SonarQube | Block 漏洞为 0 |
| --- | --- | --- |

### 3.3 验收标准

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                       第三阶段验收检查单                             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                     │

│  □ 性能优化                                                          │

│     □ P99 延迟降低 30%                                              │

│     □ QPS 提升 50%                                                   │

│     □ 数据库慢查询 < 10 条                                           │

│                                                                     │

│  □ CI/CD                                                            │

│     □ 构建时间 < 10min                                               │

│     □ 自动化部署成功率 > 99%                                          │

│     □ 回滚时间 < 5min                                                │

│                                                                     │

│  □ 测试                                                              │

│     □ 单元测试覆盖率 > 70%                                           │

│     □ 集成测试覆盖核心场景                                           │

│     □ E2E 测试覆盖主流程                                             │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 3.4 风险和依赖

| 风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- | --- |

| 性能优化引入新问题 | 中 | 中 | 灰度发布 |
| --- | --- | --- | --- |

| CI/CD 改造影响现有流程 | 高 | 中 | 保留回滚 |
| --- | --- | --- | --- |

| 测试人员不足 | 高 | 中 | 自动化工具 |
| --- | --- | --- | --- |

---

## 第四阶段：持续演进（长期）

**目标：** 技术债务清理、架构迭代优化、团队能力建设

### 4.1 任务清单

#### 4.1.1 技术债务清理

| 任务 | 频率 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| **代码重构** | 每月 | P2 | 识别和处理技术债务 |
| --- | --- | --- | --- |

| **文档更新** | 每迭代 | P2 | 保持文档同步 |
| --- | --- | --- | --- |

| **依赖升级** | 每季度 | P1 | 安全补丁和版本升级 |
| --- | --- | --- | --- |

| **日志规范** | 持续 | P2 | 日志质量改进 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 4.1.2 架构迭代优化

| 任务 | 周期 | 优先级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

| **架构评审** | 每季度 | P1 | 识别架构改进点 |
| --- | --- | --- | --- |

| **容量规划** | 每半年 | P1 | 资源规划 |
| --- | --- | --- | --- |

| **多机房部署** | 规划中 | P0 | 容灾能力提升 |
| --- | --- | --- | --- |

| **服务网格评估** | 规划中 | P2 | Istio 引入评估 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 4.1.3 团队能力建设

| 任务 | 频率 | 形式 |
| --- | --- | --- |

| **技术分享** | 双周 | 内部 Tech Talk |
| --- | --- | --- |

| **最佳实践** | 每月 | 文档沉淀 |
| --- | --- | --- |

| **故障演练** | 每季度 | Chaos Engineering |
| --- | --- | --- |

| **培训** | 按需 | 外部培训/内部分享 |
| --- | --- | --- |

### 4.2 持续改进机制

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      持续改进循环                                     │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                     │

│  ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐    ┌─────────┐         │

│  │  监控   │ →  │  分析   │ →  │  改进   │ →  │  验证   │         │

│  │        │    │        │    │        │    │        │         │

│  │ 发现问题│    │ 根因   │    │ 制定方案│    │ 效果   │         │

│  └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘    └─────────┘         │

│       ↑                                                    │         │

│       └────────────────────────────────────────────────────┘         │

│                                                                     │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

---

## 里程碑总览

时间线（周）

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────►

Week 1-2        Week 3-4        Week 5-8        Week 9+

┌────────┐     ┌────────┐     ┌────────┐     ┌────────┐

阶段一  │ Gateway │     │ 熔断器 │     │ Kafka  │     │        │

│   HA    │ →   │ 上线   │ →   │ 优化   │     │  止血  │

└────────┘     └────────┘     └────────┘     │ 完成   │

┌────────┐     ┌────────┐     ┌────────┐     └────────┘

阶段二  │ 双写   │     │ 链路   │     │ 监控   │     ┌────────┐

│ 改造   │ →   │ 追踪   │ →   │ 完善   │ →   │  加固  │

└────────┘     └────────┘     └────────┘     │ 完成   │

┌────────┐     ┌────────┐     ┌────────┐     └────────┘

阶段三  │ 性能   │     │ CI/CD │     │ 测试   │     ┌────────┐

│ 优化   │ →   │ 完善   │ →   │ 覆盖   │ →   │ 优化   │

└────────┘     └────────┘     └────────┘     │ 完成   │

┌────────┐     ┌────────┐     ┌────────┐     └────────┘

阶段四  │ 技术   │     │ 架构   │     │ 团队   │     ┌────────┐

│ 债务   │ →   │ 迭代   │ →   │ 建设   │ →   │ 演进   │

└────────┘     └────────┘     └────────┘     │ 持续   │

└────────┘

关键里程碑：

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ M1: Week 2  - Gateway HA 上线（消除单点）                         │

│ M2: Week 2  - 熔断器上线（故障隔离）                               │

│ M3: Week 4  - Kafka 可靠性保障（消息不丢）                         │

│ M4: Week 4  - 双写一致性改造完成                                   │

│ M5: Week 6  - 链路追踪上线                                         │

│ M6: Week 8  - 监控告警体系完善                                     │

│ M7: Week 10 - 性能优化完成                                         │

│ M8: Week 12 - CI/CD 流程完善                                       │

│ M9: Week 16 - 测试覆盖率达标                                       │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

---

## 资源规划

### 人员配置

| 角色 | 阶段一 | 阶段二 | 阶段三 | 阶段四 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 后端开发 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| DevOps | 1人 | 1人 | 1人 | 0.5人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 测试 | 0人 | 0人 | 2人 | 0.5人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| DBA | 0人 | 0.5人 | 0.5人 | 0人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### 基础设施

| 资源 | 用途 | 规格 |
| --- | --- | --- |

| Nginx 服务器 × 2 | 高可用网关 | 2核4G |
| --- | --- | --- |

| Jaeger Collector | 链路追踪 | 4核8G |
| --- | --- | --- |

| Prometheus × 2 | 监控 | 4核8G |
| --- | --- | --- |

| Grafana | 可视化 | 2核4G |
| --- | --- | --- |

| 测试服务器 | 压测 | 8核16G × 2 |
| --- | --- | --- |

---

## 执行看板

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           Sprint 执行看板                                 │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                         │

│  TODO        │   IN PROGRESS    │     REVIEW      │     DONE         │

│  ──────────   │   ───────────    │   ─────────     │   ──────────    │

│  □ T12       │   ■ T9           │   □ T6          │   ✓ T1          │

│  □ T15       │   □ T10          │   □ T7          │   ✓ T3          │

│  □ T18       │   □ T13          │   □ T8          │   ✓ T4          │

│  □ T19       │                  │                 │                  │

│  □ T21       │                  │                 │                  │

│                                                                         │

│  Legend: ■=本人处理  □=待处理  ✓=已完成                               │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

---

## 附录：详细任务分解

### 附录 A：第一阶段详细任务卡

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                        任务卡: T1 - Gateway HA                       │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  任务ID: T1                                                          │

│  任务名称: Nginx + Keepalived 高可用部署                              │

│  负责人: DevOps                                                      │

│  预估工时: 2 人·天                                                   │

│  优先级: P0                                                          │

│  ────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│  验收标准:                                                            │

│  1. VIP 可正常绑定到主节点                                            │

│  2. 主节点宕机后 VIP 自动漂移到从节点                                 │

│  3. 故障切换时间 < 5 秒                                               │

│  4. 切换后服务正常可用                                                │

│  ────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│  前置条件:                                                           │

│  • 2 台服务器已准备                                                   │

│  • SSH 密钥已配置                                                     │

│  • 域名已解析到 VIP                                                   │

│  ────────────────────────────────────────────────────────────────── │

│  检查清单:                                                           │

│  □ Keepalived 配置正确                                               │

│  □ Nginx 配置正确                                                     │

│  □ 健康检查脚本可执行                                                 │

│  □ 故障切换测试通过                                                   │

│  □ 回滚测试通过                                                       │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 附录 B：任务依赖关系

T1 (Gateway HA)     ─┬─ 无依赖

│

T2 (多实例部署)      ─┴─ 依赖 T1

T3 (熔断器集成)      ─┬─ 无依赖

T6 (Kafka Producer)  ─┤

T7 (Kafka Consumer)  ─┤

T8 (Kafka Topic)     ─┴─ 无依赖

T9 (延迟双删)        ─┬─ 无依赖

T10 (一致性检查)     ─┴─ 依赖 T9

T11 (User双写)       ─┴─ 依赖 T9

T12 (Order双写)      ─┴─ 依赖 T9

T13 (Jaeger)         ─┬─ 无依赖

T14 (SDK集成)        ─┴─ 依赖 T13

T15 (链路分析)       ─┴─ 依赖 T14

T16 (Prometheus)     ─┬─ 无依赖

T17 (Grafana)        ─┴─ 依赖 T16

T18 (告警)           ─┴─ 依赖 T16

T19 (Redis优化)      ─┬─ 无依赖

T20 (DB优化)         ─┤

T21 (服务调优)       ─┤

T22 (压测)           ─┴─ 依赖 T19,T20,T21

T23 (自动化构建)     ─┬─ 无依赖

T24 (自动化部署)     ─┴─ 依赖 T23

T25 (质量门禁)       ─┴─ 无依赖

T26 (单元测试)       ─┬─ 无依赖

T27 (集成测试)       ─┤

T28 (E2E测试)        ─┴─ 依赖 T23

---

**文档版本：** v1.0

**编制时间：** 2025-01-15

**下次审查：** 2025-02-01

**维护人：** MIXMLAAL 技术团队

**变更记录：**

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 变更人 |
| --- | --- | --- | --- |

| v1.0 | 2025-01-15 | 初始版本 | 技术团队 |
| --- | --- | --- | --- |