## 目录索引
MIXMLAAL 文档索引
文档名称 | 文件路径
技术改进路线图 | ./MIXMLAAL分析报告/技术改进路线图.md

## 表格1
属性 | 内容
**文档版本** | v1.0
**编制时间** | 2025-01-15
**规划周期** | 3 个月 + 持续演进
**适用团队** | MIXMLAAL 技术团队

## 表格2
任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级
**T1: Nginx + Keepalived 高可用部署** |  |  | 2人·天 | P0
| • 准备 2 台 Nginx 服务器 | DevOps | 0.5d | P0
| • 安装配置 Nginx 负载均衡 | DevOps | 0.5d | P0
| • 安装配置 Keepalived VIP | DevOps | 0.5d | P0
| • 配置健康检查脚本 | DevOps | 0.5d | P0
| • 验证故障切换 | DevOps | 0.5d | P0
**T2: Gateway 多实例部署** |  |  | 3人·天 | P0
| • 改造 Gateway 支持多实例 | 后端 | 1d | P0
| • 配置 Docker Compose | DevOps | 0.5d | P0
| • 编写部署文档 | 后端 | 0.5d | P1
| • 回滚方案验证 | DevOps | 1d | P0

## 表格3
任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级
**T3: 熔断器集成** |  |  | 3人·天 | P0
| • 集成 opossum 熔断库 | 后端 | 0.5d | P0
| • 创建熔断器工厂类 | 后端 | 1d | P0
| • HTTP 调用熔断封装 | 后端 | 1d | P0
| • 单元测试 | 后端 | 0.5d | P1
**T4: 核心服务熔断配置** |  |  | 2人·天 | P0
| • Payment Service 熔断 | 后端 | 0.5d | P0
| • Order Service 熔断 | 后端 | 0.5d | P0
| • User Service 熔断 | 后端 | 0.5d | P0
| • 降级函数实现 | 后端 | 0.5d | P0
**T5: 熔断监控告警** |  |  | 1人·天 | P1
| • 监控状态收集 | 后端 | 0.5d | P1
| • 告警通知集成 | 后端 | 0.5d | P1

## 表格4
任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级
**T6: Kafka 生产者优化** |  |  | 2人·天 | P0
| • 配置 acks=all | 后端 | 0.5d | P0
| • 开启幂等性 | 后端 | 0.5d | P0
| • 重试机制配置 | 后端 | 0.5d | P0
| • 测试验证 | 后端 | 0.5d | P0
**T7: Kafka 消费者优化** |  |  | 2人·天 | P0
| • 配置手动提交 | 后端 | 0.5d | P0
| • 幂等消费实现 | 后端 | 1d | P0
| • 死信队列创建 | 后端 | 0.5d | P0
**T8: Topic 配置优化** |  |  | 0.5人·天 | P1
| • 副本数调整 | DevOps | 0.25d | P1
| • 分区数规划 | DevOps | 0.25d | P1

## 表格5
产出物 | 说明 | 验收标准
Nginx HA 集群 | 2节点 + VIP | 故障切换 < 5s
Gateway 多实例 | 3 实例部署 | 单实例故障不影响
熔断器框架 | 集成 opossum | 熔断打开 < 3s
Kafka 可靠性 | 消息不丢失 | 重试 3 次机制
死信队列 | DLQ Topic | 失败消息入库

## 表格6
风险 | 概率 | 影响 | 缓解措施
Keepalived 配置复杂 | 中 | 中 | 参考文档，提前测试
Gateway 代码改动风险 | 低 | 高 | 充分测试，保留回滚
Kafka 配置影响现有逻辑 | 中 | 高 | 测试环境验证
团队对熔断器不熟悉 | 高 | 低 | 培训 + Pair 编程

## 表格7
任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级
**T9: 延迟双删策略实现** |  |  | 4人·天 | P0
| • 分布式锁实现 | 后端 | 1d | P0
| • 延迟双删核心逻辑 | 后端 | 2d | P0
| • 空值缓存防穿透 | 后端 | 1d | P0
**T10: 数据一致性保障** |  |  | 3人·天 | P1
| • 一致性检查定时任务 | 后端 | 1.5d | P1
| • 自动修复机制 | 后端 | 1d | P1
| • 数据校验报告 | 后端 | 0.5d | P2
**T11: User Service 改造** |  |  | 2人·天 | P1
| • 改造用户查询接口 | 后端 | 1d | P1
| • 改造用户更新接口 | 后端 | 1d | P1
**T12: Order Service 改造** |  |  | 2人·天 | P1
| • 改造订单查询接口 | 后端 | 1d | P1
| • 改造订单更新接口 | 后端 | 1d | P1

## 表格8
任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级
**T13: Jaeger 部署** |  |  | 2人·天 | P1
| • Jaeger All-in-One 部署 | DevOps | 0.5d | P1
| • 生产环境集群部署 | DevOps | 1.5d | P1
**T14: SDK 集成** |  |  | 3人·天 | P1
| • OpenTelemetry SDK 集成 | 后端 | 1d | P1
| • HTTP 调用链路追踪 | 后端 | 1d | P1
| • Kafka 消息链路追踪 | 后端 | 1d | P1
**T15: 链路分析** |  |  | 2人·天 | P2
| • 慢查询分析 | 后端 | 1d | P2
| • 调用链拓扑图 | 后端 | 1d | P2

## 表格9
任务 | 子任务 | 负责人 | 工时 | 优先级
**T16: Prometheus 指标** |  |  | 2人·天 | P1
| • 业务指标埋点 | 后端 | 1d | P1
| • 基础设施指标 | DevOps | 1d | P1
**T17: Grafana 仪表盘** |  |  | 2人·天 | P2
| • 服务健康大盘 | DevOps | 1d | P2
| • Kafka 监控大盘 | DevOps | 0.5d | P2
| • 熔断器状态大盘 | 后端 | 0.5d | P2
**T18: 告警规则配置** |  |  | 1人·天 | P1
| • 关键指标告警 | DevOps | 0.5d | P1
| • 告警收敛规则 | DevOps | 0.5d | P2

## 表格10
产出物 | 说明 | 验收标准
双写一致性方案 | 延迟双删实现 | 数据不一致率 < 0.1%
链路追踪系统 | Jaeger 部署 | 全链路可追踪
监控大盘 | Grafana | 核心指标可视化
告警体系 | 飞书/钉钉 | 告警 5 分钟内触达